## Sheet1
Tâches | Date Début | Date Fin | Durée (hrs) | Intervenants et rôles | Livrables | Statut
Analyse | 2017-02-04 | 2017-02-06 | 0.25 | Chef de projet, Graphiste, Programmeur 1, Programmeur 2 | Cas d'utilisation, Fichier MS Project | 100%
Définition des tâches | [5 empty] | 100%
Répartition des tâches | [5 empty] | 100%
Répartition des rôles | [5 empty] | 100%
Conception | 2017-02-04 | 2017-02-08 | 4.5 |  | Diagramme de classes | 100%
Schématisation de captures d'écran | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 0.5 | Programmeur 1, Programmeur 2 |  | 100%
Schématisation initiale de calculs de conversion d'unités (pixels vers mètres) | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 1.5 | Programmeur 2 |  | 100%
Manipulations du code brouillon pour la décélération d'une balle | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 1.5 | Chef de projet |  | 100%
Conception du diagramme de classes | 2017-02-04 | 2017-02-06 | 1 | Graphiste |  | 100%
Implémentation | 2017-02-08 | 2017-03-13 | 33.75 |  | Codes sources
Note: Les dates des étapes énumérées ci-dessous sont plus loins dans le temps que la date officielle de commencement (2017-02-08), puisque cette date officielle de commencement fait référence au codage de classes d'essai. Nous avons officiellement commencé le codage des classes définitives le 2017-02-20
Codage de la fenêtre du menu principal | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 3 | Graphiste |  | 100%
Codage de base de la fenêtre du menu options | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 1 |  |  | 100%
Codage de base de la fenêtre du menu aide | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 1 |  |  | 100%
Codage de l'option de quitter sur le menu principal | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 0.5 |  |  | 100%
Relier les interfaces des diverses options du menu principal | 2017-02-15 | 2017-02-20 | 1 |  |  | 100%
Codage de la table | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 3 | Programmeur 1 |  | 100%
Codage des trous de table (sans y faire tomber l'objet Balle) | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2 |  |  | 100%
Codage de la balle | 2017-02-08 | 2017-02-11 | 0.5 | Programmeur 2 |  | 100%
Animation de base de la Balle (se déplacer assez lentement pour être observable grâce à un Thread et à l'appel du sleep()) | 2017-02-11 | 2017-02-22 | 2 |  |  | 100%
Codage de méthodes pour ajuster l'angle de tir | 2016-02-22 | 2017-02-22 | 1 |  |  | 100%
Codage de méthodes pour convertir les pixels en mètres | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 1.5 |  |  | 100% (vérifications nécessaires)
Codage pour convertir le déplacement en pixels par sleep() de Thread en vitesse en mètres par seconde | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2 |  |  | 100% (vérifications nécessaires)
Interface permettant la saisie des informations relatives à la balle |  |  | 1 | Programmeur 2, Graphiste |  | 100%
Associer ces saisies aux méthodes de calculs de physique pour permettre leur fonctionnement |  |  | 1 | Programmeur 2 |  | 100%
Utilisation d'un Slider pour la saisie de la vitesse | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 0.25 | Programmeur 2, Graphiste |  | 100%
Codage d'un fichier HTML/CSS/JavaScript pour fournir une aide en ligne ergonomique | 2017-02-20 | 2017-03-13 | 4 | Programmeur 2 |  | 60%
Suggestions concernant les classes, méthodes, exécution des tâches et codage de classes essais | 2017-02-08 | 2017-03-13 | Tout au long du développement | Chef de projet |  | 100%
Test, mise au point et gestion d'exceptions | 2017-02-27 | 2017-03-07 | 2.75 |  | Codes sources
Ajout d'un Slider pour la saisie de la vitesse (évite les exceptions hors limite ou format de saisie) | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 0.25 | Programmeur 2, Graphiste |  | 100%
Demander aux membres d'une famille de naviguer dans la page web d'aide en ligne | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 0.5 | Testeurs (Famille de Programmeur 2) |  | 100%
Coder une méthode qui vérifie la saisie de l'angle et s'assure que la séparation entre entiers et décimales se fait avec un point. Le cas échéant, remplacer le séparateur par un point. | 2017-03-07 | 2017-03-17 | 1 | Programmeur 2 |  | 100%
Demander aux membres d'une famille d'éffectuer unlancer de balle à un angle précis, afin d'observer leur façon de procéder ainsi que les erreurs et/ou interrogations qui surviennent leur de leurs essais. | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 1 | Testeurs (Famille de Programmeur 2) |  | 100%
Intégration | 2017-02-04 | 2017-03-13 | Tout au long du projet | Chef de projet, Graphiste, Programmeur 1, Programmeur 2 | N/A | 100%
Rassemblement des parties réalisées par les différents membres de l'équipe sur un projet de développement gitHub | 2017-02-20 | 2017-03-13
Rassemblement de la planification des tâches dans un fichier MS Project et GanttProject | 2017-02-04 | 2017-03-13
Rédaction du rapport | 2017-03-01 | 2017-03-07 |  |  | Rapport
Objectif du document | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  | Programmeur 1 |  | 100%
Portée du produit logiciel | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  | Programmeur 1 |  | 100%
Définitions, acronymes et abréviations
Documents de référence | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  | Programmeur 1 |  | 100%
Planification des tâches | 2017-03-07 | 2017-03-07 |  | Programmeur 2 |  | En cours
Perspective du produit |  |  |  | Graphiste |  | 100%
Caractéristiques des utilisateurs |  |  |  | Graphiste |  | 100%
Diagramme de cas d'utilisations
Description narrative des cas d'utilisations |  |  |  | Graphiste |  | 100%
Prototypes d'interfaces
Modèle structural
Diagramme des classes logicielles
Classes modèles
Choix technologiques
Codage
Tests